福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）          专用本

福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2015年版）
招标项目名称：福州市三坊七巷景区四个公厕改造设计与施工(重新招标)
招标编号：　闽建咨业[2016]14-1号   
招标人：福州市三坊七巷物业服务有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：   福建省建设工程咨询有限公司  （盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：      林莉       

招标文件编制日期：　2016  年  8　月
使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）》（以下简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2． 《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。

3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7.  在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
目    录
4第 1 章
招标公告


4招标公告


7第2章 投标须知


8第1节 投标须知前附表


9投标须知前附表


14第2节 投标须知


14“投标须知”内容见《通用本》


15投标须知内容修改表


16第3章 评标办法和标准


17第1节 评标办法和标准数据表


18评标办法和标准数据表


20第2节  评标办法和标准


20“评标办法和标准”见《通用本》


21第4章 合同条款及格式


22第1节 合同协议书


22“合同协议书”内容见《通用本》


23第2节 通用合同条款


23“通用合同条款”内容见《通用本》


24通用合同条款补正表


26第3节 专用合同条款


27专用合同条款


45第4节 合同附件


45“合同附件”内容见《通用本》


46第5章 工程量清单及计价


47第1节 工程量清单


48第2节 招标控制价


49第3节 投标报价


50第4节 工程量清单与计价表格式


51第6章 招标图纸


52第1节 招标图纸目录


54第2节 招标图纸


55第7章  技术标准和要求


56第1节 招标项目概况和说明


56（一） 工程建设地点的现场自然条件


56（二） 工程建设地点的现场施工条件


56（三） 招标项目说明


56第2节 工程建设技术标准


56（一） 工程建设标准强制性条文


58（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准


58（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求


59第3节 施工现场管理要求


59（一） 现场安全防护设施要求


59（二） 水土保持与环境要求


59（三） 文明施工要求


59（四） 施工机具进场要求


60第4节 招标人对工程主要材料设备的要求


60（一） 技术要求


60（二） 质量要求


61（三） 参考品牌


62第5节 招标人自行采购的材料设备


63第6节 其他要求


65第8章  投标文件格式


66第1节 资格审查文件


72第2节    商务文件


78第3节 技术文件




第 1 章 招标公告
招标公告
招标编号：闽建咨业[2016]14-1号
1. 招标条件

本招标项目福州市三坊七巷景区四个公厕改造设计与施工项目已批准建设，建设单位为福州市三坊七巷物业服务有限公司 ， 建设资金来源企业自筹 ，招标人为福州市三坊七巷物业服务有限公司，委托的招标代理单位为福建省建设工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1. 工程建设地点：  福州市三坊七巷 ；

2.2. 工程建设规模：郎官巷公厕（72平方米）、衣锦坊公厕（76平方米）、安民巷公厕（50平方米）、蓝建枢公厕（42平方米）；
2.3. 招标范围和内容： 对上述第2.2条款所述项目进行设计与施工招标；

2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：设计费按人民币叁万元（￥30000.00）包干计取，设计中标人即为后续施工承包人，工程施工费用按福州市财政评审中心或招标人委托的第三方造价审核的金额下浮8 %计取（根据闽建筑[2007]35号及闽建筑[2009]16号的规定计算）；
2.5. 设计周期及施工工期要求：设计周期25日历天（含方案设计15日历天、施工图设计10日历天,施工图设计完成时同步提交工程概算，概算总额控制在120万内），施工总工期为 100个日历天；其中各关键节点的工期要求为 /；

2.6. 标段划分（如果有）：  无  ；

2.7. 质量要求：设计质量符合国家现行设计有关规范，并通过施工图审查合格标准；施工工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准，并通过各项验收。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1. 本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发有效的建筑装饰装修工程设计与施工一体化二级及以上资质或同时具备有效的乙级及以上建筑装饰工程专项设计资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有《施工企业安全生产许可证》。

3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目设计负责人须具备建筑设计专业或建筑装饰设计专业中级及以上职称。
3.3. 施工项目负责人须具备有效的不低于　贰　级  建筑工程 专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；
    注：投标人拟派的施工项目项目负责人为一级临时注册建造师的，应符合“闽建筑函[2014]6号文件规定：①一级建造师临时执业证书人员已按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员；②已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。”
3.4. 本招标项目   不接受   联合体投标。

3.5. 本招标项目   不应用  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

3.6. 投标人“类似工程业绩”要求：　无　；

3.7. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的  / 个标段投标，但最多允许中标　　/　 个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.8. 其他资格要求：   无   。

3.9. 本招标项目采用  资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

3.10. 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取

4.1. 本招标项目  不采用 电子招投标。

4.2. 采用非电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2016 年8月9日至8月15日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午 9 时 00 分至11时　30 分，下午 14时 30分至 16 时 30 分（北京时间，下同），到福建省建设工程咨询有限公司  采用 无记名方式 购买招标文件；
4.3. 招标文件（含设计有关资料）每份售价300元，售后不退。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人  。

6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前一工作日17：00前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍仟元整（￥5000.00）。
7. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建招标与采购网(网址 ：www.fjbid.gov.cn) 及三坊七巷官方网站（http://www.sfqx.gov.cn/）上发布。

8.联系方式

招标人：福州市三坊七巷物业服务有限公司；

地址：福州市鼓楼区三坊七巷安民巷A4，               邮编：350009；
电话：13850173596，                                 传真：0591-87538997 。

联系人：小吴。
招标代理机构： 福建省建设工程咨询有限公司 

地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区A楼7层，   邮编：350002
电话：0591-87867661、87867663（传真）                联系人：林工
投标保证金银行账号：

开户银行：中信银行福州古田支行；
帐户名称：福州市三坊七巷物业服务有限公司；
帐 号：7341　8101　8260　0036　568
备注：应在汇款凭证上注明“福州市三坊七巷景区四个公厕改造设计与施工项目” 如因投标人汇款凭证未注明项目名称而无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。
第2章 投标须知

第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福州市三坊七巷物业服务有限公司；

地址：福州市鼓楼区三坊七巷安民巷A4， 邮编：350001；
电话：13850173596，传真：0591-87538997；联系人：小吴。
招标代理机构： 福建省建设工程咨询有限公司 

地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区A楼7层，
邮编：350002电话：0591-87867661、87867663（传真）联系人：林工

	2. 
	1.2

/22.2.2
	本招标项目名称、招标编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称： 福州市三坊七巷景区四个公厕改造设计与施工（重新招标）
招标编号：  闽建咨业[2016]14-1号 
标段划分（如果有）：  不分标段     
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：   不适用   

招标人最多允许投标人中标的标段数量：    不适用    

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：   企业自筹   
出资比例：   100%         

资金落实情况：  已落实     

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	福州市三坊七巷

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	郎官巷公厕（72平方米）、衣锦坊公厕（76平方米）、安民巷公厕（50平方米）、蓝建枢公厕（42平方米）；

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	就本表第5项所述项目进行设计与施工招标。 

	7. 
	1.7
	是否采用电子招投标
	本招标项目   否  采用电子招投标。

采用电子招投标的，其执行的文件为：  无；

	8. 
	2.1
	计划工期
	设计周期及施工工期要求：设计周期25日历天（含方案设计15日历天、施工图设计10日历天,施工图设计完成时同步提交工程概算，概算总额控制在120万内），施工总工期为 100个日历天；其中各关键节点的工期要求为  / ；

	9. 
	2.2
	质量要求
	设计质量符合国家现行设计有关规范，并通过施工图审查合格标准；施工工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准，并通过各项验收

	10. 
	2.3
	合同价格形式
	 固定总价合同  

	11. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用   资格后审  方式对投标人的资格进行审查。 

	12. 
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 须具备建设行政主管部门核发有效的建筑装饰装修工程设计与施工一体化二级及以上资质或同时具备有效的乙级及以上建筑装饰工程专项设计资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有《施工企业安全生产许可证》。
2． 投标人拟担任本招标项目的项目设计负责人须具备建筑设计专业或建筑装饰设计专业中级及以上职称；施工项目负责人须具备有效的不低于　贰　级  建筑工程 专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），拟派出项目设计负责人及施工项目负责人均必须为独立投标人的本企业在岗人员。
注：投标人拟派的施工项目负责人为一级临时注册建造师的，应符合“闽建筑函[2014]6号文件：①一级建造师临时执业证书人员已按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员；②已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。”
3． 本招标项目  不接受  联合体投标。

4． 本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：　　无　   ；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　  无  　；“类似工程业绩”是指：自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的    /   。

6． 其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	13. 
	9.1
	踏勘现场
	招标人  不组织   踏勘现场。

	14. 
	10.1
	投标预备会
	招标人  不召开  投标预备会。

	15. 
	10.2
	投标人提出问题的截止时间
	 不适用 

	16. 
	10.3
	招标人书面澄清的时间
	 不适用  

	17. 
	11
	分包
	√  不允许
□允许

	18. 
	12
	偏离
	√ 不允许

	19. 
	13.3
	电子招标文件
	电子招标文件编制工具软件名称及版本：   /    。

	20. 
	14.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2016 年 8 月 11 日 11 时 00 分前。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为：

 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

	21. 
	14.2

/24.1

/25.1
	投标截止时间
	  2016  年 8月  17  日  9  时  30  分

注：在递交投标文件的同时，投标人拟派出的施工项目负责人应当持本人建造师注册证书（或建造师临时执业证书）（原件）、身份证（原件）及购买招标文件的相关凭证（原件）到场核验登记。

	22. 
	14.2

/14.4
	招标人对招标文件的澄清或者修改
	招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为：

采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。
投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为：

采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。

投标人领取修改或补充招标文件的时间为网站上发布后第2天至投标截止时间前一工作日17时00分止，地点为：福建省建设工程咨询有限公司。

招标人、招标代理机构并通过下列方式发布：

网站：福建招标与采购网(网址 ：www.fjbid.gov.cn)
投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

招标人还将不定期地上述网站和交易中心发布补充通知，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

	23. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目招标人  不要求  投标人提交技术文件。

	24. 
	18.1
	投标有效期
	投标截止时间后 90日历天。

	25. 
	19.1/ 19.2.1
	投标保证金
	投标保证金金额：人民币伍仟元整（￥5000）；

投标保证金提交的时间：投标截止时间前一天17：00前
投标保证金提交方式：从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明项目名称；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与商务文件的投标函同时提交。若投标人的投标保证金转帐回单(或电汇回单)上的银行帐号与基本存款帐户开户许可证(或开户核准通知书)上的银行帐号不一致，视为不响应招标文件的要求，初步评审不合格，做否决其投标文件处理。
招标人将在投标截止时间前一工作日的17时查询投标人投标保证金到账情况，
投标保证金有效期：同投标有效期。

	26. 
	20.1
	备选投标方案
	招标人   不接受   投标人提交备选投标方案。

	27. 
	21.1
	要求提交的投标文件内容
	资格审查文件：   要求  提交；

技术文件：  不要求  提交；

商务文件：  要求  提交；

其中，  不要求  提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：     无      。

	28. 
	21.4/ 21.5
	投标文件份数
	1、采用非电子招投标的，需提供纸质投标文件份数如下：

资格审查文件：正本  1    份，副本  2    份；
技术文件：正本  /    份，副本  /     份；

商务文件：正本  1   份，副本   2  份；

其中，有要求提交已标价工程量清单XML电子文档的，则应提交/份已标价工程量清单XML电子文档。

2、采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求：  /   

	29. 
	21.5
	电子投标文件
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：       /         。

电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：   /       。

电子投标文件具体要求：  /   

	30. 
	22.2.2

/ 26.1

/ 27.1 
	开标时间、地点和要求
	开标时间：  2016年  8　月  17  日  9　时30 分

开标地点：  福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区A楼7层713室 

采用电子招投标的，开标要求：     /     

	31. 
	23.1

/24.7
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为　  a   
a 资格审查文件、商务文件（含已标价工程量清单XML电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第22.2、22.3、22.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于非电子招投标项目）。

	32. 
	24.2
	提交投标文件的地点
	投标人提交投标文件的地点和接收人为：
地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区A楼7层713室
接收人：福建省建设工程咨询有限公司

招标人在投标截止时间前　45 分钟开始接收投标文件。

	33. 
	24.5
	是否退还投标文件
	√ 否
□ 是

	34. 
	30.1
	评标办法
	在合理造价区间随机抽取中标人

	35. 
	30.8

/31.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□ 是
√ 否，推荐的中标候选人数： 1名    

	36. 
	32.1

/33.1
	中标候选人及中标结果公示
	公示媒介：福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）及三坊七巷官方网站（http://www.sfqx.gov.cn/）

	37. 
	34.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为签约合同价的10％；
履约担保形式：银行转账的方式，在签订合同后7天内提交。

履约担保期限：与工期相同。

	38. 
	35.2
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后　3 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	39. 
	36.3
	终止招标
	发布终止招标公告的媒介为福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）及三坊七巷官方网站（http://www.sfqx.gov.cn/）；

	40. 
	38.3
	监管部门
	监督机构名称：福州市文物管理局
办公地址：福州市仓山区麦园路52号仓山区人民政府内
联系电话：0591-83847595

	41. 
	40.1
	其他
	40.1.1取消中标资格条件
40.1.1.1如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，且其投标保证金将被没收：：

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、中标人在与业主签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

41.1.2评标委员会未按招标文件规定的评标标准及办法评标的，其评标结果无效，招标人应依法重新组建评标委员会进行重新评标。

    41.1.3中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的, 其投标保证金不予退还,招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的,中标人应对超过部分予以赔偿。

41.1.4招标人在授予合同之前，将保留对其投标文件进行核查的权利，如发现有虚假或隐瞒的行为，将有可能导致其投标文件被废除。

41.1.5投标人中标后或已开始施工，经查实投标时存在有弄虚作假行为，将清退出场，没收投标保证金，已施工部分不予计量，赔偿招标人所有损失，并承担法侓责任。

41.1.6中标人应当按照协议书约定的进行设计与施工，未按合同履约的，发包人有权取消其中标人资格并解除合同，同时没收保证金。

41.1.7投标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
41.1.8投标人中标后应按有关规定在7个工作日内向有关部门办理备案手续。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第3章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为   3   人，其中招标人代表0 人，技术、经济等方面的专家   3  人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：由招标人负责组建； 

	2 
	4.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	按福州市财政评审中心或招标人委托的第三方造价咨询机构审核的金额为准。

	3 
	4.2
	K值取定
	本招标施工发包价K值确定为 8%。

	4 
	4.3
	发包价及其组成和计算方法
	投标人须按照本项目的发包价进行报价，凡与发包价不一致的或任何有选择的报价将不予接受，按否决投标处理。
本项目的发包价为：设计费按人民币叁万元（￥30000.00）包干；工程施工费用按福州市财政评审中心或招标人委托的第三方造价咨询机构审核的金额下浮  8 %计取，具体详见闽建筑[2007]35号及闽建筑[2009]16号文件的规定。

	5 
	6.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目设计负责人  1  人，职称： 中级及以上  ，专业：  建筑设计专业或建筑装饰设计专业。拟派出项目设计负责人须附上其职称证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，职称证书未能体现专业的则应附提供学历证明，“建筑、工民建、结构、装饰装修”等专业均符合本次招标要求。拟派出项目设计负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以职称证书件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前上一个月为始点连续缴费六个月及以上的社保缴费证明件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
2、施工项目负责人（项目经理） 1 人，注册建造师（含临时）专业及等级：  二级建筑工程 ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位或变更记录为准。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人的，每人每次向招标人交纳 5 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 1 万元违约金。


第2节  评标办法和标准
“评标办法和标准”见《通用本》

第4章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行个别调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说明。

第1节 合同协议书
“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	1. 
	5.2
	采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
	本项目不适用。

	2. 
	5.3
	应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，在评标前，招标人或其招标代理机构应当通过评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分。评标时，评标委员会应对查询记录结果进行复核并签字确认。对评价系统无法查询到企业信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。
	本项目不适用。

	3. 
	6.1.5
	省外入闽施工企业未在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息
	本项目不适用。

	4. 
	6.1.7
	联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书
	本项目不适用。

	5. 
	6.1.8
	工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定
	本项目不适用。

	6. 
	6.1.9
	拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
	修改为：
拟派出的项目设计负责人或施工项目负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

	7. 
	6.1.12
	应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分
	本项目不适用。

	8. 
	7.1.4
	投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的
	修改为：

投标函中承诺的设计周期及施工工期（包括各关键点工期）不符合招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

	9. 
	8.2
	招标人公开随机抽取其中三个号码，第一号码对应的投标人为第三中标候选人，第二号码对应的投标人为第二中标候选人，第三号码对应的投标人为第一中标候选人。
	修改为：

招标人公开随机抽取其中一个号码，抽中的号码对应的投标人即为中标候选人。

	10. 
	9.1（7）
	公开随机抽取三个号码情况；
	修改为：

公开随机抽取一个号码情况；


第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     按通用合同条款执行             。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                      

                                                。

1.1.3.9 永久占地包括：                                。

1.1.3.10 临时占地包括：                               。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：                 

                                                。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：    按通用条款执行    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求      /           。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： (1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标文件；(4)本合同专用条款；(5)本合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7) 招标文件；(8) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   中标通知书发出后7天内         ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  3 套    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：      /     。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 发包人要求承包人提供的文件包括：施工组织设计、施工总进度计划、安全施工方案（含横铺板、复合板的施工方案，高架仓库区域的施工质量控制）等相关文件，提交数量为  4  套，承包人应在收到中标通知书10日历天内报送给监理人。
承包人提供的文件的期限为：14 天内批复  ；

承包人提供的文件的数量为： 3 套   ；

承包人提供的文件的形式为：               ；

发包人审批承包人文件的期限：               。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                    。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 合同签订后7天内      。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人在合同签订后7天内提供满足施工需要容量的水、电线路供承包人使用，使用过程中的费用由承包人承担 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  提供完整的工程竣工图和内业资料（含相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书）等一切资料一式三套（其中一套为原始材料），工程竣工图电子文档光盘一份。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款  。

承包人需要提交的竣工资料套数：   内业资料叁套；竣工结算资料陆套    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人自行承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：  在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人 。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面文档及电子档 。

（10）承包人应履行的其他义务：
(应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人在图纸会审后的7天内，向发包人提交2份其格式和内容符合发包人合理规定的工程进度计划，每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划。

(承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当发包人或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护，并承担责任。

(需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。

④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内全部半成品的保护工作，并承担全部费用。

⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当详细了解施工场地周围地下管线邻近建筑物，构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，如果上述事件发生时，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。

⑥施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部漕运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在工程总造价中，本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。

3.2 项目负责人

3.2.1 
（1）项目设计负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

专业及职称：                           ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

（2）施工项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：             

                                                                 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：    不得低于25天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

    承包人在收到发包人的书面通知后7日内提交劳动合同及社会保险证明，若未按时提交，承包人承担违约金叁万元；在收到监理人的书面通知后14日内未能提交的，发包人有权要求承包人更换施工项目负责人，并承担违约金拾万元     。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：   擅自离场3天内，承包人承担违约金贰仟元；擅自离场超过3天的，发包人有权要求承包人更换施工项目负责人，并承担违约金伍万元。
3.2.3 承包人擅自更换项目设计负责人或项目负责人的违约责任： 更换项目设计负责人或施工项目负责人每人次5万元人民币 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：如承包人收到的第二次更换通知14日内，无正当理由拒绝更换的，监理人应书面通知该施工项目负责人停止工作，并指示承包人暂时停止施工，违约责任按照第7.8.2款【承包人原因引起的暂停施工】处理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款执行。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
    如承包人收到的第二次更换通知14日内，无正当理由拒绝更换的，监理人应书面通知该施工项目负责人停止工作，并指示承包人暂时停止施工，违约责任按照第7.8.2款【承包人原因引起的暂停施工】处理 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换施工员、质量员（质检员）、安全员、机械员（机管员）、试验员和材料员，每人次1万元人民币。。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人必须保证项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，对上述人员实行每天签到登记制度，并于每周一上午将签到登记表送交监理工程师，发包人代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意的，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗处罚，项目负责人、项目技术负责人缺岗按每人天1000元标准处罚承包人，施工员、质量员（质检员）、安全员、机械员（机管员）、试验员和材料员缺岗按每人天300元标准处罚承包人，其罚款由监理工程师签发，发包人直接从承包人的当月工程进度款中扣除，并按项目负责人、项目技术负责人累计缺岗天数的三倍延迟拨付进度款。因承包人工程管理人员缺岗致使连续两个周每周被处罚款达到10000元的，发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均有承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约担保   。

3.5 分包
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：工程均不得分包。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 履约担保为签约合同价的10％，在签订合同后7天内以银行转账的方式提交；履约担保期限同施工工期；履约担保将在本工程竣工验收合格后28天内予以无息退还。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按发包人与监理人签订的监理合同执行    。

关于监理人的监理权限：   按发包人与监理人签订的监理合同执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

   监理人在工程施工时办公场所由承包人提供；生活费用由监理人自行负责  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：（1）委托的职权：监理人按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度、安全生产和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。

（2）需要取得发包人同意才能行使的职权：调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等；发布开工令、停工令、复工令；决定工期延期；工程隐蔽部位的签证和覆盖指示；审批工程分包；实施变更签证、现场签证；批准索赔意向及审批索赔金额。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          。

关于工程奖项的约定：         无      。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：24小时前通知监理人及发包人   。

监理人不能按时进行检查时，应提前   8   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   12  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按通用合同条款执行 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    按通用合同条款执行        。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   按通用合同条款执行   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用合同条款执行。增加：在实施和完成合同工程过程中，承包人应：（1）时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全收到威胁；（2）为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。（4）承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程款的支付比例同步支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 工程总体施工组织设计（含单位、分部、分项工程）按照有关技术规范及监理单位要求编制有关专项施工方案、技术交底、安全交底等工程技术资料。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到承包人提交的工程进度计划7天内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    接到承包人提交修订合同进度计划申请报告后3日历天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   签订合同后5日内   。
     关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  签订合同后5日内   。

     关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   7   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：工程开工前3天 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）由于发包人的原因造成的重大设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量且经发包人的书面签署为准；（2）因不可抗力造成的工期延误（以书面文件为准）
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误1天，赔偿金按照5000元/日历天计，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取，延误在30天以上，发包人有权解除合同，同时承包人赔偿因解除合同给发包人造成的损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10％。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   若政策性调整、征地工作未完成、项目发生重大变化等特殊原因，造成本项目取消、停建或缓建、规模缩小或扩大时，承包人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与发包人办理结算，不承担其它违约责任。在可以施工情况下，承包人应及时进场施工，发包人不向承包人支付任何额外的费用。

投标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。中标人应自行提供合法的弃土区。土方开挖不因各种地质、运距发生变化等各种因素而调整单价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    8级以上(不含8级)台风        ；

（2）    日雨量60mm以上暴雨           ；

（3）    以上标准均按福州市气象部门公布为准    。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无     。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 按通用条款约定   。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：发包人与中标人另行约定    。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人修建的临时设施应满足本项目施工需要且符合相关规定，其费用已包含在合同价格中 。

临时占地的申请：  承包人负责，发包人可以应承包人要求协助 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   满足本项目施工需要     。

施工现场需要配备的试验设备：    按有关规定           。

施工现场需要具备的其他试验条件：       按有关规定             。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：      按通用条款约定        。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   施工中发生工程设计变更，承包人应按照发包人认可的变更设计文件，无条件进行变更施工。在施工过程不论何种原因，预计工程量清单内的单个项目工程量可能发生增加，承包人必须征得发包人书面认可后方可施工，否则增量部分由承包方自行承担。在获得发包人书面认可后按下列变更程序及估价原则执行。 
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：       /     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /     。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /     。

10.8 暂列金

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款执行  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                        。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：    /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：参照闽建筑[2009]18号文和闽建筑[2010]39号文规定进行调整，具体如下：

（1）钢筋价格调整参照福建省建设厅闽建筑[2009]18号文调整。钢筋价格调整办法具体如下：施工期内完成钢筋的量对应的《福建工程造价信息》的材料信息价格的平均价与招标控制价中所对应的同期信息价中钢筋的信息价进行比较。上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在5%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。调差仅计取差价和税金，其他费用和利润均不计取，按月调整。

（2）水泥价格调整参照福建省建设厅闽建筑[2009]18号文调整。水泥价格调整办法具体如下：施工期内完成水泥的量对应的《福建工程造价信息》的材料信息价格的平均价与招标控制价中所对应的同期信息价中水泥的信息价进行比较。上涨或下降幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在10%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。调差仅计取差价和税金，其他费用和利润均不计取，按月调整。

（3）施工机械设备使用费调整参照福建省建设厅闽建筑[2009]18号文、闽建筑[2007]53号文调整。施工机械设备使用费调整办法具体如下：施工期施工机械设备使用费对应的《福建工程造价信息》的施工机械台班信息价格的平均价与招标控制价中所对应的同期信息价中施工机械台班信息价进行比较。上涨或下降幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在10%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。调差仅计取差价和税金，其他费用和利润均不计取，调差按季度调整。
（4）根据闽建筑[2009]18号文件规定，人工费按福建省建设厅发布的施工期人工预算单价计算，不纳入风险承包范围。

（5）根据闽建筑[2010]39号文件规定，发包人未按合同约定支付工程预付款或工程进度款的，因水泥等材料价格上涨造成的价差由发包人承担。因发包人原因造成工期拖延的，水泥等材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  /。
风险费用的计算方法：     /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：包括①劳务、材料、机械市场价格变化；②定额取费标准调整、各类政策性规费调整；③因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。但不包括下列事项：工程地下地质条件的变化，设计变更、现场签证，不可抗力，福建省建设厅发布的施工期人工费调整，招标文件约定的其他内容。   

风险费用的计算方法：    /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。

3、其他价格方式：     /    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    无    。

预付款支付期限：       /     。

预付款扣回的方式：     /     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /     。

预付款担保的形式为：     /      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   按通用合同条款执行   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   /    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    按通用合同条款执行    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  与计量周期保持一致  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按招标人或监理人批准的格式 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：①按月支付工程进度款。按发包人或监理审定的当月合格工程量所含款项的80％支付进度款。② 工程完工交验并移交完整竣工资料后，发包人按实际完成工程量支付至以合同总价为限的80%。③工程竣工验收合格并经市财政评审中心或第三方造价咨询机构审核后，发包人支付至审核价的95%，剩余5％作为工程质量保证金。④工程质量保修金待缺陷责任期届满后结清。缺陷责任期内如有返修，所发生费用从质量保修金中扣除。⑤土方处置费用结算按属地审批部门审批的土方临时倾泻点和市（区）市容局审批的运输卡确认的距离，以及市（区）市容局确认的在审批的土方临时倾泻点倾泻的土方数量计算。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    按通用合同条款执行    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   按通用合同条款执行  。

（2）发包人支付进度款的期限： 经监理人、发包人审核确认后28天内 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按相关规定执行  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 承包人在工程完工并具备初验后向监理人申请初验，监理人在接到申请报告后7天内组织发包人、施工单位及相关单位进行初验。若经初验具备竣工验收条件，承包人、监理人应初验后7天内向发包人提交验收申请报告及竣工验收所需资料。若经初验不具备竣工验收条件，承包人应按初验意见进行返工、修复或采取其他补救措施后，再重新提交验收申请报告。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用合同条款执行    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      /       。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

     工程试车内容：   按通用合同条款执行   。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由     承包人      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   按通用合同条款执行   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      竣工后15日内    。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：     竣工结算办理并备案完毕后28天内 。  
竣工结算申请单应包括的内容：   竣工结算价款经发、承包双方签字确认后，由承包人向监理人提交竣工付款申请单一式陆份   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   发包人于30天内完成内部工程结算审核，发包人内部审核完成后7天内委托审计部门进行工程结算审计，审计时间按政府的财政或审计部门的相关规定，发包人和承包人均有义务协助审计部门尽快完成本工程结算审计工作。
发包人完成竣工付款的期限：     待相关部门审计后15日内   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按通用合同条款执行  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：由承包人向监理人提交最终结清申请单一式陆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：  监理人签发缺陷责任期终止证书后28天内  。  

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到监理人审核的最终结清申请单后28天完成审批并向承包人颁发最终结清证书   。

（2）发包人完成支付的期限：    颁发最终结清证书后28天内完成支付   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   工程通过竣工验收之日起计24个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   按照审定工程结算价款的5％扣留   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ；

（2）   5   %的工程款；

（3）其他方式:    /     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                          。

关于质量保证金的补充约定：（1）若在缺陷责任期内如有返修，发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。若承包人未按上述规定提供保修承诺书，发包人有权押后退还部分工程保修金。（2）由发包人在工程结算时预留，待工程缺陷责任期（2年）满后，出具保修承诺，结清质量保证金。
15.4保修

15.4.1 保修责任

    工程保修期为：  根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：按国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》执行。   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时以内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  （1）发包人不履行合同约定的协助义务的；  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   由发包人负责调换符合合同约定的材料或工程设备，由此产生的费用和（或）工期延误由发包人承担，并支付承包人合理的利润    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款16.1.2[发包人违约责任]    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    执行通用条款7.8.1[发包人原因引起的暂停施工]   。

（7）其他：    /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： ①因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或施工工艺不合格等产生的工程质量问题全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

②除发包人同意外，本工程严禁分包、转包，承包人不得将其承包的全部或部分工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如现场发现未经发包人同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令停工、或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担，同时由承包人向发包人支付违约金5万元/每次。经发包人同意的部分工程可以分包，但不能解除承包人任何责任和义务，承包人负责分包商管理，费用按招标文件规定执行。承包人在分包现场派驻监督管理人员，协助发包人保证合同的履行。

③对于承包人承诺的配备投入或必须配备投入的主要施工机械设备未能及时到场的，每缺少一项承包人应支付违约金人民币1000元/天，且进场施工机械应满足工程要求。若承包人进场的机械设备未能满足施工质量、进度要求的，承包人应承担发包人为保证工程质量和进度为其租赁所缺设备的费用。

④承包人违约的其他约定：承包人有下列情况之一，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任及相应的法律责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日（发包人原因造成的除外）；

c、承包人无正当理由全面停工达三日；
d、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；

e、承包人未能有规律和连续施工，不听从发包人的指令或拒绝改正；

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

h、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；

i、出现承包人拒绝执行监理工程师指令；

j、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；

k、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；

l、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；

n、场地交通：由发包人提供施工主干道之后，到各个施工点的施工道路由承包方保证畅通，其费用在承包方的措施费中包干，除非不可抗力造成的情况外。

o、施工组织计划中的进度控制应达到省、市的先进水平。周计划按班次编排，应在计划中承诺劳动力的数量与组成。

p、有其他违约行为。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   承包人如因16.2.1条款所述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。承包人不能按照批准的施工进度要求完成施工的（发包人的原因除外），发包人有权启用承包人履约保证金用于促进施工进度的材料款及其它工程款，在此情况下承包人须无条件接受，并承担全部费用和责任。   
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用合同条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    承包人承担    。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按有关规定执行，且已含在投标报价中  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   按国家有关法律规定执行   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人应为其施工设备、进场的材料、工程设备和农民工等办理保险  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款约定   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /   。
选定争议评审员的期限：   /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   / 。

其他事项的约定：   / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地    人民法院起诉。

21.补充条款

21.1为确保保障性安居工程建设项目的工程质量和安全，承包人应按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及省市地方政府对质量安全的有关规定和要求，建立完善的工程质量安全保障体系，认真履行工程质量安全职责，并承担相应的违约责任。

21.2承包人必须认真执行国家有关劳动保护和劳动报酬的规定，否则引起的一切后果及法律责任由承包人承担。
21.3施工中发包人要求对原工程设计进行变更的，承包人应无条件执行。
21.4本工程设计如果出现设计优化变更，届时承包人应积极配合发包人进行设计变更并按时完成工程施工。
21.5本工程实施过程中,若遇政策性因素调整,项目停建或不建时,发包人只对已发生工程量负责,不对未发生的工程量负责,不承担违约责任。承包人根据已发生的工程量办理结算。
21.6承包人应在发包人所在地缴纳项目税金，遵守工程所在地税务部门的纳税规定。
21.7承包人应根据发包人的要求，在规定时间内完成项目设计（包含方案设计、初步设计及施工图设计），并通过发包人审核。在设计期间所发生的所有费用，均包含在设计费叁万元中，发包人不再另行支付。
21.8设计文件应包含的：（1）用于初步设计审批的设计文件5份，根据审查意见修改后初步设计文件5份；（2）用于施工图审批的设计文件5份，预算文件5份；（3）最终成果的全部存档图纸及预算的电子文档 2 份。

第4节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
本项目不提供工程量清单。

第2节 招标控制价
详见“评标办法和标准数据表”。
第3节 投标报价
基本要求

1. 投标报价仅需填报总价。不要求投标人填报各细项单价和合价。

2. 投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件、修改和补充通知等），根据招标文件有关规定填报投标总价。

3. 本招标项目只允许有一个且不得修改报价，即为发包价。任何有选择的报价将不予接受，按否决投标处理。
4、本项目发包价: 设计费按人民币叁万元（￥30000.00）包干；工程施工费用按福州市财政评审中心或招标人委托的第三方造价咨询机构审核的金额下浮8 %计取，具体详见闽建筑[2007]35号及闽建筑[2009]16号文件的规定。
第4节 工程量清单与计价表格式
本项目投标时无需提供工程量清单与计价表格式
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                      
设计单位：                                     
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
本项目不提供招标图纸。
第7章  技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
     投标人可自行通过勘察现场，了解现场自然条件      
（2） 工程建设地点的现场施工条件
   已基本具备施工条件，投标人可自行通过勘察现场，了解现场施工条件   
（3） 招标项目说明
      详见本工程的招标公告      

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

32. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

33. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

34. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

35. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

36. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

37. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

38. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

39. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

40. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

41. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

42. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

43. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

44. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

45. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

          详见施工图设计文件           
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：   /  。 

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
     执行国家及省市有关法律、法规规定。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。  
（2） 水土保持与环境要求
      承包人在施工中应严格遵守国家和当地环境保护和水土保持的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪音控制到最低程度。  

（3） 文明施工要求
     （1）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（3）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

（5）施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。 
（4） 施工机具进场要求
     满足施工需求，且承包人应保证投标时承诺拟投入本工程的主要施工机械设备全部及时进场。   
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

     本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。     

（2） 质量要求

      符合现行有关标准、规范的合格标准要求。       
（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
（一）合同价款的约定方式：

        固定总价合同。

（二）价格调整因素和调整办法：
1、若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，按专用合同条款约定执行
2、工程量清单核对：

2.1由发包人委托第三方造价咨询机构编制项目的工程量清单及预算，承包人对发包人提供的工程量清单若有异议，应在收到之日起7天内提出，并提交加盖承包人公章的完整的工程量计算书（不得仅提交要求核对项目的计算书），否则不予受理；在收到之日起28天内完成工程量清单核对工作，如工程量清单与施工图纸存在误差，工程量按实增减。合同价款做相应的调整：

2.2核对后工程量清单经福州市财政评审中心或发包人委托的第三方造价咨询机构确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据。承包人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予支付。

2.3承包人所报核对清单的价款与经审核后的价款偏差大于10%的，即（送审金额-审后金额）/审后金额＞10%，视为故意虚报。将按承包人多报的金额计算审核造价咨询费用，标准按省物价局《关于规范建设工程造价咨询服务收费有关问题的通知》（闽价（2002）房457号）相应标准计算，由发包人支付给审核单位，并从承包人的工程款中扣除。
3、非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法: 
3.1施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工。
3.2在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
   a、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
   b、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
   c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请第三方造价咨询机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
3.3工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
　　收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
　　3.4确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。
（三）签订建设工程施工合同时，按《福建省建筑施工企业劳保费用取费类别核定卡》核定中标人的取费类别计取劳保费用，并调整签约合同价。中标人应出示《福建省建筑施工企业劳保费用取费类别核定卡》，否则，不得计取劳保费用。
第8章  投标文件格式
注：本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人单位公章。
第1节 资格审查文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第1节规定的格式和内容编写“资格审查文件”。
（1）取消” 附表二、联合体协议书”、“ 附表五、拟分包企业情况”、“ 附表十一、拟分包企业情况”；
（2）修改“附表一、投标人基本情况表”，修改后表格附后；

（3）“ 附表六、拟派出项目负责人简要情况表”修改为“附表六、拟派出施工项目负责人简要情况表”， 表格附后；

（4）“附表七、拟派出项目技术负责人简要情况表”修改为“附表七、拟派出项目设计负责人简要情况表” ， 表格附后；

（5）增加附表十四 “不拖欠农民工工资承诺书”格式内容详见如下：

2、招标人要求投标人提供的其他资料： /  。

十三、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。
附：                         一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


                     投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1.投标人须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。

2. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
3. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
六、拟派出施工项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：相关证明材料须按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

七、拟派出项目设计负责人简要情况表

	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	 毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	在本项目拟任职务
	

	主  要  经  历

	时间
	参加过的工程设计项目名称
及规模
	该项目中担任职务

	
	
	

	
	
	

	
	
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：相关证明材料须按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

增加：
十四、不拖欠农民工工资的承诺书
致：  (招标人)   
本承诺书声明：本人  (姓名)  系   (投标人)   的法定代表人，本公司参加  (填入招标项目名称)   工程投标，若我司有幸获得中标，将积极响应国务院、建设部有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，保证在我司有关本项目工程的承诺条件下，及时支付农民工工资，足额付清工人工资，不以任何理由拖欠。
特此承诺！

投标人：        (盖投标人单位公章)
法定代表人：   (签字或盖章)
日  期：         年     月     日

第2节    商务文件
1、投标人应按本项目招标文件《专用本》规定的格式和内容编写“商务文件”。
2、招标人要求投标人提供的其他资料：     /    。

（用于商务文件封面）
　　                  （项目名称）    标段
招标编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _ ____

投标人:                            （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）
日期：             年      月      日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

五、其他资料
                               一、投标函
                             （招标人名称）： 
    1．我方已仔细研究了         （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以设计费：人民币（大写）          元（¥           元）包干，工程施工费用按福州市财政评审中心或招标人委托的第三方造价咨询机构审核的金额下浮   %计取，我方承诺 设计周期25日历天（含方案设计15日历天、施工图设计10日历天,施工图设计完成时同步提交工程概算，概算总额控制在120万内），施工工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为 / ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到：设计质量符合国家现行设计有关规范，通过有关部门的审查；施工工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准，并通过各项验收。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥     元）。
4．如我方中标：

（1）我方将派出（项目设计负责人姓名、专业及职称）为本项目的项目设计负责人。
（2）我方将派出   （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号） 为本项目的施工项目负责人（项目经理）。
    （3）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （4）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （5）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（6）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（7）我方承诺按月足额支付工人工资。
5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
6．                                            （其他补充说明）。
投标人：                       （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 

         年      月      日          
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目设计负责人
	3.2.1（1）
	姓名：           
	

	
	施工项目负责人

（项目经理）
	3.2.1（2）
	姓名：           
	

	2
	缺陷责任期
	15.2
	24个月
	

	3
	承包人履约担保金额
	34.1
	为签约合同价的10％
	

	4
	分包
	/
	/
	

	5
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误1天，赔偿金按照5000元/日历天计，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取，延误在30天以上，发包人有权解除合同，同时承包人赔偿因解除合同给发包人造成的损失。
	

	6
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:  合同价款的10％。
	

	8
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的  /   ％
	

	9
	预付款保函金额
	12.2.2
	预付款保函金额：为签约合同价的  / ％
	

	10
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	按照审定工程结算价款的5％扣留
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖投标单位公章）

  法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
五、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。
第3节 技术文件

1.当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件“投标须知”第15.3款的要求和《通用本》第八章第3节规定的格式编制技术文件。
本项目不适用

1
1
10

